## Sheet1
QÚA TRÌNH THỰC HÀNH ĐỒ ÁN CƠ SỞ
Nội dung | Tuần
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Viết đặc tả | ✔
Vẽ CDM - PDM |  | ✔
Hoàn thành CSDL | [8 empty] | ✔
Thu thập tài liệu |  |  | ✔ |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
Khảo sát tình hình thực thế | ✔ | [8 empty] | ✔
Phác thảo các chức năng |  |  | ✔ |  | ✔ | [5 empty] | ✔
Thiết kế giao diện |  | ✔ |  | ✔ |  |  |  | ✔
Lập trình các form cơ bản |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
Lập trình các chức năng chính |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
Kiểm thử và sửa lỗi |  |  | ✔ |  |  | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔
Viết báo cáo | [9 empty] | ✔ | ✔ | ✔
Chỉnh sửa | [10 empty] | ✔ | ✔
Ghi nhận của giảng viên |  |  | ✔ |  | ✔ |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔